## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-21 | 2022-10-22
Design | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-22
Coding | 2022-10-22 | 2022-10-26 | 2022-10-22 | 2022-10-26
UT Plan | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-22
UT | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21
IT Plan | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-22
IT | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-22
Sprint Demo | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-01-27